## Slide 1
设计协同办公平台
项目启动会
汇报人：袁学忠
上海图源信息科技有限公司

## Slide 2
CONTENT
01
项目介绍 20分钟
02
领导讲话 10分钟
03
沟通交流 5分钟

## Slide 3
项目建设目标
产品标准化：
设计院标准化执行效果差异性大
因设计人员标准不清、复制不到位等问题严重影响图纸质量和出图周期。
大运营：
各专业交圈，跨部门协作；
打通产品、成本、工程，实现产品设计一体化。
项目目标
提高设计效率
快速算量统计
设计协同共享
参数化动态图库
实现标准化模块快速复制应用；
实现标准化块迭代更新。
实现标准化模块设计算量统计；
建立成本测算模型，实现成本测算；
输出设计算量/成本算量清单。
实现施工图设计业务上下管理纵向贯通；
关键业务线上审批；
最终成果的实时共享。

## Slide 4
项目建设范围
八大模块
  Web后台标准模块管理、权限管理、配置管理、日志管理
  系统集成接口对接
WEB后台
实施培训
外窗模块：外窗模块参数化动态模型、外窗模块设计算量
栏杆模块：栏杆模块基于标准化样式沿路径自动生成及设计算量
线脚模块：线脚模块动态生成排布及设计算量
定型厨卫模块：定型厨卫模块动态生成排布及设计算量
填充材质模块：填充材质模块填充及算量
空调模块：空调模块库建立和空调点位识别
标准立面模块：标准立面模块库及属性关系建立
防水构造模块：防水构造模块及属性关系建立
  融创八大区域实施及培训

## Slide 5
项目建设思路
单点登录
组织架构
用户信息
BPM系统
审批流程
需对接系统
标准化模块管理
系统管理
成本清单
成本系统
前台功能模块
库内搜索
参数化动态生成
成本算量
属性关系匹配
账号管理
权限管理
菜单管理
管理模块
外部账号登陆
后台功能模块
日志管理
一期系统功能
图例
外部系统功能
二期系统功能
设计成果共享

## Slide 6
项目指导委员会
（李淑娟、许鹏）
项目总监
（胡磊帆、郝博兴）
业务项目经理
（常涵雅）
信息项目经理
（赵阳）
乙方项目经理
（韩德福）
业务顾问（弘石）
业务顾问（弗思特）
技术顾问（龚伯平）
产品顾问（贺佳）
架构组
开发组
测试组
项目组织架构

## Slide 7
公司名称 | 人员名称 | 角色名称 | 职责内容 | 工作年限
上海图源 | 韩德福 | 项目经理 | 负责整体项目、需求调研、项目计划制定、项目管理和CAD部分核心开发工作。 | 11年
 | 袁学忠 | 开发工程师 | 架构师和核心开发人员，负责软件架构和CAD算法、Web端后台开发、组织项目培训。 | 10年
 | 朱立耕 | 开发工程师 | 负责AutoCAD参数化动态块原型设计、成本计算公式的程序化工作、AutoCAD多版本编译工作。 | 9年
 | 王国文 | 开发工程师 | 负责非动态图块部分的统一入库处理、数据库各字段的设计指导和部分开发工作。 | 10年
 | 江文韬 | 开发工程师 | 负责软件界面开发、WEB开发、压力测试软件开发、项目部署和问题修复。 | 2年
 | 叶明远 | 测试工程师 | 负责AutoCAD端软件的测试和部分bug修复工作。 | 1年
 | 朱建业 | 测试工程师 | 负责WEB服务器端的测试和部分bug修复工作。 | 1年
 | 贺佳 | 产品顾问 | 负责项目专业技术指导和沟通、软件界面友好性指导工作，参与部分AutoCAD端软件测试工作。 | 11年
弗思特设计院 | 汪燕 | 项目顾问 | 负责外窗、栏杆两个标准化模块动态生成及成本算量规则梳理 | 11年
弘石设计院 | 李默 | 项目顾问 | 负责定型厨卫、线脚、空调、防水构造、填充材质、标准立面等6个模块标准化块规则梳理及部分模块成本算量。 | 8年
核心成员介绍

## Slide 8
1、项目管理
提出项目总体建设目标及需求
总体把握项目的方向、范围、成本、质量和进度
保障协调各方资源
向领导层汇报项目执行情况
2、方案及技术评审
评审并确认系统解决方案、设计方案（包括功能、非功能、界面等）
3、测试及上线
参与并组织关键用户进行系统测试
确定系统权限
组织系统上线推广培训
4、项目验收
甲方工作职责
1、项目管理
组织管理项目团队
制定详细项目执行计划并保证项目进度
2、需求调研
开展需求调研、完成需求分析、需求报告编写
开展系统原型设计和UI设计
3、系统蓝图框架设计
系统蓝图方案、架构设计、数据库设计，并组织评审
4、系统开发、测试
CAD端模块开发、web端开发、系统单元测试、集成测试、用户测试
5、上线部署及培训
配合甲方进行试点/正式上线推广培训
6、系统维护（一年）
乙方工作职责
主要工作职责

## Slide 9
项目总体计划
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
需求调研
蓝图设计/开发设计
第一阶段
系统开发
第一阶段
试点上线
第一阶段
测试和调整
运维支持
阶段
第一阶段
推广上线
2019.8.15
2019.8.30
2019.10.15
2019.10.30
2019.11.15
2019.12.30
当前
该计划为第一阶段标准化模块开发计划，第二阶段开发计划根据业务标准化梳理情况另行约定。
项目启动
2019.7.23

## Slide 10
项目沟通机制
类型 | 会议内容 | 召集人 | 通知方式 | 参加者 | 要求
项目 周例会 | 回顾和检查项目每周实施情况，包括进度和质量评价；确认各项已解决或尚未解决的问题； 安排后续工作计划，包括任务和资源安排；提出后续工作重点，包括进度和质量要求；提示项目潜在的风险和问题 | 项目经理 | 按照项目章程一般无需额外通知。如有时间或地点变动，由项目组邮件通知 | 项目经理 关键用户 内部顾问 其他相关人员 | 每周五14:00－14:30召开 在会后1个工作日，由乙方项目经理邮件发出本周会议报告
专题会议 | 专题性会议是专为解决某一问题而设的会议，例如，跨部门业务协同的问题。 | 关键用户 项目经理 | 邮件通知 | 项目经理 项目顾问 关键用户 其他相关人员 | 根据项目进展情况随期召开 会议纪要由乙方项目经理/顾问在会后1个工作日内发给相关人员
阶段性汇报 | 回顾上一阶段已完成的任务进度及其质量，展示上一阶段已完成的可交付文档资料，听取项目领导对本阶段的工作意见； 明确下一阶段项目工作的目标、计划、质量要求及可交付文档资料；明确下一阶段的具体工作方法和策略；下一阶段工作重点和潜在风险揭示；确定各小组成员的角色及相应责任要求。 | 项目经理 | 邮件通知 | 项目总监 项目经理 关键用户 其他相关人员 | 每一个阶段结束和下一阶段开始时召开 在会后1个工作日内，由项目经理邮件发送阶段性汇报及腰。

## Slide 11
项目风险管控
序号 | 风险来源 | 原因 | 对项目影响 | 程度 | 应对措施 | 措施落实日期
1 | 需求边界不清 | 项目范围边界不清 | 项目无法按时上线，且与项目期望值不符 | 重要 | 业务部门、信息部门、外部顾问在项目开发前明确项目范围。 | 2019年8月15日
2 | 业务标准化模块数据梳理 | 线下标准化模块梳理不及时 | 推迟项目上线时间 | 重要 | 1、确定数据梳理方案； 2、定制数据梳理计划和责任人，严格按照计划梳理标准化模块数据。 | 需求阶段落实梳理计划
3 | 配合度不高 | 1、参与项目时间不够； 2、决策速度不够； 3、关键用户不愿意承担过多项目实施任务； 4、关键用户无法投入更多的时间； | 推迟项目上线时间，项目质量不佳 | 中等 | 1、双方管理层重视本项目并保证资源投入； 2、双方共同制定项目计划； 3、建立相互监督机制，乙方配合度不高根据合同约定，可终止合同；甲方配合度不高，可向项目组织上一层级反馈。 | 
4 | 变更量大 | 1、业务部门始终无法最终确定需求与方案； 2、在方案确定后又提出很多新的想法； 3、在项目实施期间要求增加新的业务内容； | 推迟项目上线时间 | 重要 | 1、制定项目方案决策流程； 2、制定项目变更流程 | 
5 | 人员变动 | 项目人员离职或其他原因不能参与项目，公司资源不足 | 推迟项目上线时间 | 重要 | 1、项目人员安排公司核心合伙人成员 2、组织备用人员以防人员变动 | 
6 | 核心技术难点解决 | 技术难点问题的解决碰到困难 | 推迟项目上线时间，项目质量不佳 | 重要 | 1、安排资深专业CAD开发人员投入项目 2、难点问题引入其他CAD行业人员协助解决 | 

## Slide 12: 正视项目实施客观规律，保持信心！
乐观
悲观
时间
相信
不了解时的自信
希望
深入了解过程中的乐观
自信
确信的乐观
满意
成功
疑虑
逐渐了解过程中的悲观
蜜月期
期望没有与理论结合
主要困难看似可以掌控
问题越来越多的出现
解决方案不易寻找
动力下降
初步成果展现
还存在问题但可以解决
乐观情绪增强
新的能量释放
预期目标实现
现状分析
蓝图设计
系统实现
用户接受测试
上线准备
要达到全用户、全范围最终的满意和最终的成功，是一个长期的往复的渐进的过程。

## Slide 13
谢谢！