## Sheet1
设计协同办公平台项目 PI/ESB接口需求清单
序号 | 接口 编号 | 集成 平台 | 发送方(调用方) | 接收方(服务提供方) | 接口 通讯模式 | 接口功能描述 | 推/拉 方式 | 接口方式 （源系统-目标系统） | 业务分类 | 服务 提供方 | 优先级 | 计划完成 时间 | 备注
1 | 融创集成组提供 |  | CAD设计协同平台 | BPM | 同步 | CAD设计协同平台将表单数据写入BPM的接口：CAD设计协同平台->BPM | 推 | Webservie | 原型审批 | BPM | 中
2 | 融创集成组提供 |  | CAD设计协同平台 | BPM | 同步 | CAD设计协同平台将BPM流程作废接口：CAD设计协同平台->BPM | 推 | Webservie | 原型审批 | BPM | 中
3 | 融创集成组提供 |  | CAD设计协同平台 | BPM | 同步 | CAD设计协同平台查询流程实例状态接口：CAD设计协同平台->BPM | 推 | Webservie | 原型审批 | BPM | 中
4 | 融创集成组提供 |  | CAD设计协同平台 | BPM | 同步 | CAD设计协同平台审批过程中修改数据接口：CAD设计协同平台->BPM | 推 | Webservie | 原型审批 | BPM | 中
5 | 融创集成组提供 |  | CAD设计协同平台 | BPM | 同步 | CAD设计协同平台BS发起流程的接口：CAD设计协同平台->BPM | 推 | Webservie | 原型审批 | BPM | 中
6 | 融创集成组提供 |  | BPM | CAD设计协同平台 | 同步 | BPM系统向业务系统提交创建结果的接口：BPM->CAD设计协同平台 | 推 | Webservie | 原型审批 | CAD设计协同平台 | 中
7 | 融创集成组提供 |  | BPM | CAD设计协同平台 | 同步 | BPM系统向业务系统提通知审批记录的接口：BPM->CAD设计协同平台 | 推 | Webservie | 原型审批 | CAD设计协同平台 | 中
8 | 融创集成组提供 |  | BPM | CAD设计协同平台 | 同步 | BPM系统向业务系统发起人取消、退回的接口：BPM->CAD设计协同平台 | 推 | Webservie | 原型审批 | CAD设计协同平台 | 中
9 | 融创集成组提供 |  | BPM | CAD设计协同平台 | 同步 | BPM系统向业务系统通知审批结束的接口：BPM->CAD设计协同平台 | 推 | Webservie | 原型审批 | CAD设计协同平台 | 中
10 | 融创集成组提供 |  | BPM | CAD设计协同平台 | 同步 | BPM系统向业务系统更新业务数据的接口：BPM->CAD设计协同平台 | 推 | Webservie | 原型审批 | CAD设计协同平台 | 中
11 | 融创集成组提供 |  | CAD设计协同平台 | IDM | 同步 | CAD设计协同平台用户\组织信息查询服务的接口：CAD设计协同平台->IDM | 推 | Webservie | 原型审批 | IDM | 中
Note on I2: 作者: 不是接口的请求方向，是业务数据的实际流向