## 试点问题清单
序号 | 问题内容 | 模块 | 试点设计院 | 是否确认修改 | 修改进度 | 备注
1 | 平面图门窗需显示编号，且编号为可打印图层；立面图最好也显示编号，编号设置为不可打印图层。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
2 | 门窗编号文字可设置文字大小（参照1:100比例设置），文字在不同比例时保持文字大小不变（如1:100设置的文字高度为10，则1:50的文字高度自动调整为5）。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 解决中 | 文字编号已经完成，比例还要调整
3 | 门窗开启扇用虚线表示，建议改为半开启状态，门窗开启部分用不同的图层以便能够进行控制。可以参考天正修改成同样的颜色。 | 门窗 | 郑州天友设计院/浙江工业设计研究院 | 是 |  | 图层已经完成，平面图全开状态
4 | 增加是否为防火窗属性，防火窗时编号和非防火窗不同。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
5 | 门窗双击修改点击确定时，提示用户相同的编号的门窗以及镜像编号的门窗是否一同修改。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
6 | 新增门窗自动编号菜单及命令，可选择范围内门窗或者全选门窗进行编号校验和编号自动生成。编号自动生成时自动判断门窗是否镜像及所在块是否镜像。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
7 | 门窗表生成、门窗详图、门窗算量前自动检验选中的门窗编号是否有冲突（编号相同的各参数必须相同），若有则提示是否要进行自动编号。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
8 | 进一步支持陈列、块中块下的门窗统计。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
9 | 在平面图设计时通常对门窗、墙体组块，然后对块进行复制或镜像，镜像。对镜像后的门窗重新生成门窗编号（此功能可大幅加快现在的设计效率和避免错误） 解决方案： 门窗和门窗编号分离，只对门窗组块，镜像后通过自动生成门窗编号的方式自动生成编号。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
10 | 生成门窗表和门窗详图、门窗算量操作时对选择后的门窗高亮，并能够通过菜单和命令取消高亮（常涵雅）。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
11 | 开启扇用户设置时按50倍数设置，按公式计算的开启宽度不按此规则校验（常涵雅）。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
12 | 增加设置菜单，可对门窗图层在插入时按设置值调整为对应的图层（图源）。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
13 | 门窗塞缝默认值可设置（图源）。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
14 | 门窗详图标注样式参照天正（默认1:50，线文字距建议350）。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
15 | 门窗详图和门窗表生成的图层不要放在0层。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
16 | 平面图门窗插入统一左下角点。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
17 | UCS坐标下的门窗插入。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
18 | 门窗在平面图通常和墙体厚度平齐，建议在平面图选择门窗范围时以高度为墙体厚度，自动调整窗户厚度为墙体厚度 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
19 | 门窗详图的塞缝为25，但标注为50的问题。 | 门窗 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
20 | 使用软件插入门窗前需使用天正插入窗洞。 | 门窗 | 郑州天友设计院 |  | 不是问题点
21 | 把手在设计院是不需要的，可以考虑单独放在固定的图层，默认关闭，同时给用户一个选择项。把手高度问题，需要跟汪燕碰（建筑图不显示门把手，详图才显示） | 门窗 | 浙江工业设计研究院 | 是 | 已解决
22 | 门窗把手的高度需要实现动态化，需要和顾问机构汪燕核对。 | 门窗 | 浙江工业设计研究院 | 是 | 已解决
23 | 添加钢化与否的属性，这个属性主要反应在门窗大样图上。跟汪燕碰一下 | 门窗 | 浙江工业设计研究院 | 否 |  | 汪：是否钢化一般在二次深化中做，建筑设计时确定不了
24 | 除了自动计算通风面积，还需要自动计算采光面积。允许用户框选一个矩形，同时支持多点选择一个pline闭合曲线，自动计算面积，然后根据公式计算采光。 | 门窗 | 浙江工业设计研究院 | 否 |  | 汪：门窗采光除了面积和比值还需要考虑是否外挑阳台，低于0.6m的部分不计算采光，不同的地区不同的标准等因素。
25 | 系统需要考虑如何智能判断节能系数是否符合条件。 | 门窗 | 浙江工业设计研究院 | 否
26 | 门窗大样图窗下墙的高度需要在门窗详图中添加一个标注。 | 门窗 | 浙江工业设计研究院 | 是 | 已解决
27 | 门窗大样图需要反映是否有附框属性。 | 门窗 | 浙江工业设计研究院 | 否 |  | 汪：附框一般也在深化设计时确定
28 | 平面图的刷新自动反应到对应的立面图上，有一个存在的问题是，如果平面图进行了拷贝，可能存在一个立面图对应多个平面图的情况。 | 门窗 | 郑州天友设计院/浙江工业设计研究院 | 是 | 技术问题 | 这个情况太复杂，目前不能支持
29 | 后期考虑支持提升推拉门窗的情况。 | 门窗 | 浙江工业设计研究院 | 否 | 不是问题点
30 | 门窗后期考虑支持塑钢型材。 | 门窗 | 浙江工业设计研究院 | 否 | 不是问题点
31 | 排气道偏移时排气道本身不变大，只是偏移位置。 | 厨卫 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
32 | 排气道国标分成ABC等多个型式，需要支持自定义尺寸（目前支持自定义）。 | 厨卫 | 浙江工业设计研究院 | 否 | 已解决
33 | 除了装修厚度还有一个粉刷厚度，需要和顾问机构核对。跟李默核对 | 厨卫 | 浙江工业设计研究院 | 否
34 | 淋浴房门一般不建议内开。跟李默核对 | 厨卫 | 浙江工业设计研究院 | 否 |  | 李默：可用推拉
35 | 栏杆双击修改长度时原来的栏杆未能删除的问题。 | 栏杆 | 郑州天友设计院 | 是 | 已解决
36 | 栏杆平面图绘制 | 栏杆 | 浙江工业设计研究院 | 是 | 已解决
37 | 栏杆大样图打印和非打印图层需要区分。 | 栏杆 | 浙江工业设计研究院 | 是 | 已解决 | 目前已经是简化后的栏杆图，是否要进一步简化？
38 | 2012版本下不能双击门窗弹出的问题。 | 系统 | 郑州天友设计院 | 是
39 | 使用PKPM进行节能计算时可使用快捷功能键将门窗门洞变门窗的方式实现。 | 其他 | 郑州天友设计院 | 否 | 不是问题点
40 | 建议可以多人共用一个账号。 | 系统 | 浙江工业设计研究院 | 是 | 已解决
41 | 开启扇改为虚钱（目前系统外开窗是实线、内开窗开启扇是虚线）。 | 门窗 | 河北拓为工程设计有限公司 | 是 | 已解决 | 目前的门窗立面之前也是按此规范的
42 | 深化设计需要控制传热系数、型材、玻璃（目前已经实现）；河北普遍采用高性能门窗，传热系数不能大于2.1 ；玻璃设计师一般给出5+12+5。玻璃和型材是集采的。 | 门窗 | 河北拓为工程设计有限公司 | 否 | 不是问题点
43 | 是否支持匹配其他软件进行节能计算（譬如斯维尔）； | 门窗 | 河北拓为工程设计有限公司 | 否 | 不是问题点
44 | loft 门窗一层两个窗，一个高一个低，这种怎么显示，是否考虑平面图叠加两个。 | 门窗 | 河北拓为工程设计有限公司 | 否 |  | 可以支持，但是生成立面时候高度还要确定
45 | 内门窗如何添加和体现到门窗表。 | 门窗 | 河北拓为工程设计有限公司 | 否 | 不是问题点 | 通过平面图统计即可
46 | 外窗镜像相关问题，特别是编号正反的问题（目前正在解决，多层深度绑定的镜像考虑炸开进行判定镜像与否）。 | 门窗 | 河北拓为工程设计有限公司 | 是 | 解决中 | 门窗镜像解决
47 | 栏杆详图上显示图纸尺寸，栏杆计算值，挠度等计算值，栏杆需要添加标注。 | 栏杆 | 河北拓为工程设计有限公司 | 否
48 | 空调外框需要放在非打印层，中间部分放在打印层。 | 空调 | 河北拓为工程设计有限公司 | 是 | 已解决

## 试点问题分类清单
序号 | 模块 | 建议及问题 | 设计院/区域 | 问题及建议 | 备注 | 状态 | 是否确认修改
1 | 门窗 | 平面图门窗需显示编号，且编号为可打印图层；立面图最好也显示编号，编号设置为不可打印图层。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 | 门窗编号图层及显示可设置 | 已解决 | 是 | 修改建议
2 | 门窗 | 门窗编号文字可设置文字大小（参照1:100比例设置），文字在不同比例时保持文字大小不变（如1:100设置的文字高度为10，则1:50的文字高度自动调整为5）。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 | 门窗编号文字大小可设置 | 已解决 | 是 | 问题点
3 | 门窗 | 门窗开启扇用虚线表示，建议改为半开启状态，门窗开启部分用不同的图层以便能够进行控制。可以参考天正修改成同样的颜色。 | 郑州天友设计院/浙江工业设计研究院 | 修改建议 | 门窗虚线表示开启样式 | 已解决 | 是 | 培训回复
4 | 门窗 | 增加是否为防火窗属性，防火窗时编号和非防火窗不同。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是 | 其他
5 | 门窗 | 门窗双击修改点击确定时，提示用户相同的编号的门窗以及镜像编号的门窗是否一同修改。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 | 门窗属性修改时，自动修改相同编号门窗 | 已解决 | 是
6 | 门窗 | 新增门窗自动编号菜单及命令，可选择范围内门窗或者全选门窗进行编号校验和编号自动生成。编号自动生成时自动判断门窗是否镜像及所在块是否镜像。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 | 支持门窗组块、阵列、镜像等操作后 | 已解决 | 是
7 | 门窗 | 门窗表生成、门窗详图、门窗算量前自动检验选中的门窗编号是否有冲突（编号相同的各参数必须相同），若有则提示是否要进行自动编号。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
8 | 门窗 | 进一步支持陈列、块中块下的门窗统计。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 | 支持门窗组块、阵列、镜像操作后统计 | 已解决 | 是
9 | 门窗 | 在平面图设计时通常对门窗、墙体组块，然后对块进行复制或镜像，镜像。对镜像后的门窗重新生成门窗编号（此功能可大幅加快现在的设计效率和避免错误） | 郑州天友设计院 | 修改建议 | 门窗和门窗编号分离，只对门窗组块，镜像后通过自动生成门窗编号的方式自动生成编号。 | 已解决 | 是
10 | 门窗 | 生成门窗表和门窗详图、门窗算量操作时对选择后的门窗高亮，并能够通过菜单和命令取消高亮（常涵雅）。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
11 | 门窗 | 开启扇用户设置时按50倍数设置，按公式计算的开启宽度不按此规则校验。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
12 | 门窗 | 增加设置菜单，可对门窗图层在插入时按设置值调整为对应的图层。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 | 门窗图层可设置 | 已解决 | 是
13 | 门窗 | 门窗塞缝默认值可设置。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
14 | 门窗 | 门窗详图标注样式参照天正（默认1:50，线文字距建议350）。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
15 | 门窗 | 门窗详图和门窗表生成的图层不要放在0层。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
16 | 门窗 | 平面图门窗插入统一左下角点。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
17 | 门窗 | UCS坐标下的门窗插入。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
18 | 门窗 | 门窗在平面图通常和墙体厚度平齐，建议在平面图选择门窗范围时以高度为墙体厚度，自动调整窗户厚度为墙体厚度 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
19 | 门窗 | 门窗详图的塞缝为25，但标注为50的问题。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
20 | 门窗 | 把手在设计院是不需要的，可以考虑单独放在固定的图层，默认关闭，同时给用户一个选择项。建筑图不显示门把手，详图才显示 | 浙江工业设计研究院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
21 | 门窗 | 门窗把手的高度需要实现动态化。 | 浙江工业设计研究院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
22 | 门窗 | 门窗大样图窗下墙的高度需要在门窗详图中添加一个标注。 | 浙江工业设计研究院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
23 | 门窗 | 平面图的刷新自动反应到对应的立面图上，如果平面图进行了拷贝，可能存在一个立面图对应多个平面图的情况。 | 郑州天友设计院/浙江工业设计研究院 | 其他 | 拷贝后的平面图和立面图不再关联 | 其他 | 是
24 | 门窗 | 门窗后期考虑支持塑钢型材。 | 浙江工业设计研究院 | 其他 | 本期门窗只处理铝型材 | 其他
25 | 门窗 | 开启扇改为虚钱（目前系统外开窗是实线、内开窗开启扇是虚线）。 | 河北拓为工程设计 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
26 | 门窗 | 内门窗如何添加和体现到门窗表。 | 河北拓为工程设计 | 培训回复 | 可通过平面图统计 | 其他
27 | 门窗 | 外窗镜像相关问题，特别是编号正反的问题。 | 河北拓为工程设计 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
28 | 门窗 | 使用PKPM进行节能计算时如何识别门窗 | 郑州天友设计院 | 其他 | 可使用快捷功能键将门窗门洞变天正门窗的方式实现。 | 其他 | 否
29 | 门窗 | 门窗通风量的计算，能否自动符合房间大小或给出推荐值？房间面积能否自动识别大小？ | 西南区域培训 | 其他 |  | 其他
30 | 门窗 | 门和窗的样式一样，对设计师可能会有误导？ | 西南区域培训 | 其他 |  | 其他
31 | 门窗 | 可否施工单位先进行节能计算，然后输入传热参数，系统实现自动选择门窗和玻璃？ | 西南区域培训 | 修改建议 | 目前集团没有标准化节能配置，后续会抓紧做节能系数标准化工作，实现系统根据用户选择的节能系数给出推荐配置。 | 其他
32 | 门窗 | 如何快速得到窗地比和体型系数？ | 西南区域培训 | 修改建议 | 目前这块内容主要通过斯维尔等系统计算。窗地比主要受制于天正接口，后续会增加相关研究。 | 其他
33 | 门窗 | 设计师会用到外部参照图，这些都是图块，是否和协同平台有干涉 | 上海区域培训 | 培训回复 | 没有干涉，二者是相互独立的，如果协同平台的块不炸开，所有的信息都是独立存在的。 | 其他
34 | 门窗 | 窗型覆盖是否全面 | 上海区域培训 | 培训回复 | 目前协同平台已经包含了绝大多数窗型，包括弧形窗在内。 | 其他
35 | 门窗 | 设计过程中如果遇到了特殊窗型，如一边开启，上面有上玄，这种特殊如何处理？ | 上海区域培训 | 修改建议 | 不支持此类特殊窗型 | 其他
36 | 门窗 | 江苏省节能要求高，门窗节能系数只能在规程里面选择，能否把江苏的规程添加进去？ | 上海区域培训 | 修改建议 | 后面根据实际需要可能添加江苏专用的相关内容 | 其他
37 | 门窗 | 转角窗是否支持，是否包含转角窗分类 | 华中区域培训 | 培训回复 | 宽度大于一定值时，会筛选出转角窗 | 其他
38 | 门窗 | 对超过3800宽度的门窗无法检索出原型 | 华中区域培训 | 修改建议 | 目前原型最大只支持3800 | 其他
39 | 门窗 | 是否能够对不同门窗用格式刷的功能设置相同的参数 | 华中区域培训 | 修改建议 | 尚不支持 | 其他
40 | 门窗 | 门窗原型等的建立和新添，如何新添。是否能控制原型只在某个区域内使用 | 华中区域培训 | 培训回复 | 有新添门窗原型时，可发到集团研发，由集团研发添加新原型。系统支持原型只在某个区域内使用和检索。 | 其他
41 | 门窗 | 武汉等区域的门窗通风量要求按分隔线计算，而不是按实际开启面积计算 | 华中区域培训 | 修改建议 | 暂不支持，可考虑设置两种计算方式，用户可选择配置门窗通风量要求。 | 其他
42 | 门窗 | 门窗输入修改开启扇宽度或下固定时，右侧的原型的通风量数据没有同步变化的问题 | 华中区域培训 | 问题点 |  | 待解决
43 | 门窗 | 塞缝尺寸存在四向不同尺寸的情况，如有些门窗上左右一致，底部下压20的情况 | 华中区域培训 | 其他 | 此情况为特殊情况，需评估解决方法。 | 其他
44 | 门窗 | 门窗详图标注执手高度 | 华中区域培训 | 修改建议 | 安排添加门窗执手高度标注，并可在设置中配置。 | 待解决
45 | 门窗 | 外开窗算量时是否包含转向框 | 华中区域培训 | 培训回复 | 已包含 | 其他
46 | 门窗 | 门窗是否支持塑钢 | 华中区域培训 | 其他 | 由于塑钢模具不能统一，不支持塑钢类算量 | 其他
47 | 门窗 | 玻璃大于一定面积时，玻璃系列选项需要筛选较厚的系列 | 华中区域培训 | 修改建议 | 后期考虑实现 | 其他
48 | 栏杆 | 栏杆双击修改长度时原来的栏杆未能删除的问题。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
49 | 栏杆 | 栏杆平面图绘制 | 浙江工业设计研究院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
50 | 栏杆 | 栏杆大样图打印和非打印图层需要区分。 | 浙江工业设计研究院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
51 | 栏杆 | 栏杆标准一旦存在更新，系统是否能够及时跟进？ | 西南区域培训 | 其他 | 栏杆标准更新，设计协同平台会及时更新。系统通过服务器实现所有设计方数据同步更新。 | 已解决
52 | 栏杆 | 栏杆画好是否可以实现水平推力复核？ | 西南区域培训 | 其他 | 栏杆目前是通过高度和延米进行算量，系统不需要计算此项内容。 | 其他
53 | 栏杆 | 拼装式栏杆是否可均分 | 华中区域培训 | 修改建议 | 目前都是标准段下，不支持均分，若要支持，可单独加一个原型。 | 其他
54 | 系统 | 2012版本下不能双击门窗弹出的问题。 | 郑州天友设计院 | 问题点 |  | 已解决 | 是
55 | 系统 | 建议可以多人共用一个账号。 | 浙江工业设计研究院 | 培训回复 |  | 已解决 | 是
56 | 系统 | 设计院都有自己协同平台，是否存在兼容性问题？ | 西南区域培训 | 培训回复 | 该协同平台和设计院的相互兼容。 | 其他
57 | 系统 | 系统会不会占用很大空间或者内存？ | 上海区域培训 | 培训回复 | 远程服务器存储的方式，每个原型文件都很小，不会占用很大系统内存。 | 其他
58 | 系统 | 有的软件图纸导出去送审时会丢失内容，协同平台是否对这块进行过处理 | 上海区域培训 | 培训回复 | 软件采用的都是CAD自带的图形对象和块，没有采用自定义实体，不存在这个问题 | 其他
59 | 系统 | 是否需要上网才能使用 | 华中区域培训 | 培训回复 | 是的，不需联网 | 其他
60 | 厨卫 | 排气道偏移时排气道本身不变大，只是偏移位置。 | 郑州天友设计院 | 修改建议 |  | 已解决 | 是
61 | 厨卫 | 排气道国标分成ABC等多个型式，需要支持自定义尺寸（目前支持自定义）。 | 浙江工业设计研究院 | 修改建议 |  | 已解决 | 否
62 | 厨卫 | 除了装修厚度还有一个粉刷厚度，需要和顾问机构核对。跟李默核对 | 浙江工业设计研究院 | 修改建议 |  |  | 否
63 | 厨卫 | 淋浴房门一般不建议内开。跟李默核对 | 浙江工业设计研究院 | 其他 | 李默：可用推拉 | 其他 | 否
64 | 厨卫 | 烟道尺寸存在西南区域地标，是否考虑集成到系统 | 西南区域培训 | 其他 | 烟道尺寸除了国标还可以支持自定义尺寸。未来精装一体化，这块内容会做的更加深入 | 其他
65 | 厨卫 | 建筑厨卫模块设计完成后，精装修改是否存在问题？ | 上海区域培训 | 其他 | 此部分厨卫不针对精装，正在进行精装一体化模块前期开发，后续精装可以通过勾选控制显示或者隐藏，实现建筑和精装一体设计。 | 其他
66 | 空调 | 空调外框需要放在非打印层，中间部分放在打印层。 | 河北拓为工程设计有限公司 | 其他 |  | 已解决 | 是
67 | 空调 | 设计过程中存在管子和接线方式不正确的问题，能否实现室外机和室内机能否联动？ | 西南区域培训 | 修改建议 | 需要进一步研究。 | 其他