## 门窗栏杆
序号 | 阶段 | 分类 | 工作内容项 | 需准备的资料 | 责任人/参与人员 | 开始日期 | 截止日期 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 规则梳理 | 门窗 | 门窗设计规则 | 1. 门窗设计规则文档（总结性描述门窗分类及各类设计规则） 2. 绘制门窗设计人员界面、顾问人员界面、门窗录入界面。（手绘） 3. 给出设计人员更新迭代门窗设计规则（后期设计人员新增门窗原型规则） | 汪燕 | 2019-07-26 | 2019-07-31
|  |  | 门窗算量规则 | 1. 门窗算量规则文档（现阶段至少一个算量原型） 2. 门窗算量界面样式（手绘） | 汪燕 | 2019-07-26 | 2019-07-31
|  | 栏杆 | 栏杆设计规则 | 1. 栏杆设计及路径生成规则文档（现阶段至少铁艺、玻璃各一个已拆解的栏杆原型），如有特殊原型请一并列出 2. 栏杆设计界面、栏杆录入界面，如有顾问界面一并提供（手绘） 3. 给出设计人员更新迭代栏杆设计规则（后期设计人员新增栏杆原型规则） | 汪燕 | 2019-07-26 | 2019-07-31
|  |  | 栏杆算量规则 | 1. 栏杆算量规则文档（现阶段至少一个原型算量），如有特殊原型请一并列出 2. 栏杆算量相关参数界面（手绘） | 汪燕 | 2019-07-26 | 2019-07-31
2 | 规则讨论 | 讨论会（一） | 设计规则讨论 | 收集并列出问题清单，会上集中讨论 | 韩德福、袁学忠、汪燕、赵阳、常涵雅 | 2019-08-01 | 2019-08-02
|  | 原型设计 | 门窗设计及算量模型 | 1. 一套可供验证的门窗算量数据 2. 门窗算量报表格式 | 汪燕 | 2019-08-05 | 2019-08-09
|  |  | 栏杆设计原型及算量示例 | 1. 全部栏杆设计原型及算量原型 2. 提供算量报表格式 | 汪燕 | 2019-08-05 | 2019-08-09
|  |  | 门窗、栏杆需求文档完善及需求分析 | 图源分析完善系统设计原型 | 韩德福、袁学忠、汪燕 | 2019-08-05 | 2019-08-08
|  | 讨论会（二） | 门窗、栏杆需求二次讨论完善 | 系统原型及问题列表 | 韩德福、袁学忠、汪燕、赵阳、常涵雅、成本人员 | 2019-08-08 | 2019-08-09
|  | 讨论会（三） | 原型沟通 | 系统原型 | 韩德福、袁学忠、汪燕、赵阳、常涵雅、华北区域人员、北京区域人员 | 2019-08-12 | 2019-08-13
|  | 需求确认 | 原型评审 | 系统原型设计 | 韩德福、袁学忠、汪燕、赵阳、常涵雅 | 2019-08-14 | 2019-08-15
|  |  | 需求确认 | 需求分析文档 | 韩德福、袁学忠、汪燕、赵阳、常涵雅 | 2019-08-14 | 2019-08-15
3 | 数据梳理 | 门窗数据 | 型材及型材系列数据 | 1. 建立所有型材的属性数据 2. 38种型材系列数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
|  |  | 玻璃 | 1. 玻璃规格属性库数据 2. 玻璃计价原则 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
|  |  | 五金 | 1. 所有五金规格属性数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
|  |  | 中梃 | 1. 中梃校验及选型规则技术文档 2. 中梃相关数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
|  |  | 附框 | 1. 附框资料文档 2. 附框属性数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
|  |  | 地区及城市 | 2. 地区及城市的分类 3. 城市相关数据（城市相关影响因素；型材系列、风压、节能系数等） | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
|  |  | 节能 | 1. 节能技术文档（包括方案资料） 2. 节能配置方案（各区域城市） | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
|  |  | 其他 | 辅材及其他材料数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
|  | 栏杆数据 | 栏杆数据 | 栏杆相关数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
68 |  |  | Web端 | web端整体模块管理页面样式 web端用户管理 web端系统菜单 web端日志管理 | 袁学忠、韩德福、赵阳、常涵雅 |  | 2019-08-13
69 |  |  | web端需求讨论 |  | 袁学忠、韩德福、赵阳、常涵雅、李默、汪燕 |  | 2019-08-14
70 |  |  | web端需求确定 |  | 袁学忠、韩德福、赵阳、常涵雅、李默、汪燕 |  | 2019-08-15

## 厨卫空调等模块
序号 | 阶段 | 分类 | 工作内容项 | 需准备的资料 | 责任人/参与人员 | 开始日期 | 截止日期 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 规则梳理 | 厨房 | 厨房设计需求 | 1. 厨卫设计规则文档（总结性描述厨卫分类及各类设计规则） 2. 厨房设计人员使用界面、卫生间设计人员使用界面、厨房数据录入界面、卫生间数据录入界面，如有顾问/二次深化设计厂家界面请提供（手绘） 3. 设计人员更新迭代厨卫设计规则（后期设计人员新增厨卫原型规则） | 李默 | 2019-07-26 | 2019-07-30
|  | 空调 | 空调设计需求 | 1. 空调设计规则文档（现阶段至少提供原型2套） 2. 空调设计人员界面、空调数据录入界面（手绘） 3. 设计人员更新迭代空调设计规则（后期设计人员新增空调原型规则） | 李默 | 2019-07-26 | 2019-07-30
|  | 防水 | 防水设计需求 | 1. 防水设计规则文档（现阶段至少提供原型2套） 2. 防水设计人员界面、防水数据录入界面（手绘） 3. 设计人员更新迭代防水设计规则（后期设计人员新增防水原型规则） | 李默 | 2019-07-26 | 2019-07-30
2 | 规则讨论 | 算量统计 | 厨房算量统计 | 厨房算量统计方式和报表格式 | 李默 | 2019-08-01 | 2019-08-02
|  | 讨论会（一） | 设计规则讨论 | 收集并列出问题清单，会上集中讨论 | 韩德福、袁学忠、李默、赵阳、常涵雅 | 2019-07-30 | 2019-07-31
|  | 原型设计 | 厨房、空调、防水需求分析及原型完善 | 图源分析完善系统设计原型 | 李默、韩德福、袁学忠 | 2019-08-01 | 2019-08-05
|  | 讨论会（二） | 厨房、空调、防水需求二次讨论 | 系统原型及问题列表 | 李默、赵阳、常涵雅、韩德福、袁学忠 | 2019-08-06 | 2019-08-06
3 | 规则梳理 | 立面线脚 | 立面线脚设计需求 | 1. 立面线脚设计规则文档（现阶段至少提供原型2套） 2. 立面线脚设计人员界面、立面线脚数据录入界面（手绘） 3. 设计人员更新迭代立面线脚设计规则（后期设计人员新增立面线脚原型规则） | 李默 | 2019-08-02 | 2019-08-06
|  | 填充材质 | 填充材质设计需求 | 1. 填充材质设计规则文档（现阶段至少提供原型2套） 2. 填充材质设计人员界面、填充材质数据录入界面（手绘） 3. 设计人员更新迭代填充材质设计规则（后期设计人员新增填充材质原型规则） | 李默 | 2019-08-02 | 2019-08-06
4 | 规则讨论 | 讨论会（一） | 立面线脚、填充设计需求讨论会 | 收集并列出问题清单，会上集中讨论 | 韩德福、袁学忠、李默、赵阳、常涵雅、 | 2019-08-07 | 2019-08-07
|  | 原型设计 | 立面线脚、填充需求分析及原型完善 | 分析完善系统设计原型 | 韩德福、袁学忠、李默 | 2019-08-08 | 2019-08-09
|  |  | 填充材质算量统计 | 填充算量统计方式和报表格式 | 李默 | 2019-08-08 | 2019-08-09
|  | 讨论会（二） | 立面线脚、填充需求二次讨论 | 系统原型及问题列表 | 韩德福、袁学忠、李默、赵阳、常涵雅 | 2019-08-12 | 2019-08-12
|  | 需求确定 | 原型评审 | 系统原型设计 | 韩德福、袁学忠、李默、赵阳、常涵雅 | 2019-08-14 | 2019-08-15
|  | 需求确定 | 需求确定 | 需求分析文档 | 韩德福、袁学忠、李默、赵阳、常涵雅 | 2019-08-14 | 2019-08-15
5 | 数据梳理 | 数据提供 | 厨卫数据提供 | 厨卫模块所有数据 | 李默 | 2019-08-16 | 2019-08-30
|  |  | 空调数据提供 | 空调模块所有数据 | 李默 | 2019-08-16 | 2019-08-30
|  |  | 空调集采数据 | 空调集采数据和市场数据 | 常涵雅 | 2019-08-16 | 2019-08-30
|  |  | 防水数据提供 | 防水模块所有数据 | 李默 | 2019-08-16 | 2019-08-30
|  |  | 立面线脚数据提供 | 立面线脚模块所有数据 | 李默 | 2019-09-01 | 2019-09-30
|  |  | 填充材质数据提供 | 填充材质模块所有数据 | 李默 | 2019-09-01 | 2019-09-30