## Sheet1
融创设计协同办公平台开发计划表
实施阶段 | 工作内容项 | 甲方配合工作 | 起始日期 | 结束日期 | 人员 | 完成资料
项目启动 (07/31) | 项目团队组建 |  | 2019-07-15 | 2019-07-20 | 韩德福、袁学忠 | 项目人员组成及职责说明
| 项目启动会 | 组织项目启动会 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 韩德福、袁学忠 | 项目承诺书； 项目启动会议纪要
| 项目实施计划制定 | 审核项目实施计划 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 韩德福、袁学忠 | 项目实施计划
需求调研 (08/16) | 需求调研计划制定及需求调研准备工作 |  | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 袁学忠、韩德福 | 需求调研计划；
| 各模块详细需求调研（融创及设计院） | 组织需求调研、组织设计院人员参与调研 | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 袁学忠、韩德福
| 需求分析 |  | 2019-08-06 | 2019-08-11 | 袁学忠、韩德福
| 需求调研文档编写 |  | 2019-08-09 | 2019-08-11 | 袁学忠、韩德福 | 需求说明书；
| 系统原型设计 |  | 2019-08-06 | 2019-08-11 | 袁学忠、韩德福 | 系统原型设计；
| 需求文档确认及修改、系统原型确认及修改 | 确认需求 确认原型设计 | 2019-08-12 | 2019-08-16 | 袁学忠、韩德福
方案设计 (08/30) | 蓝图方案设计 | 确认蓝图方案； | 2019-08-19 | 2019-08-22 | 韩德福、袁学忠、朱立耕 | 蓝图方案；
| 系统架构设计 | 确认系统架构设计 | 2019-08-22 | 2019-08-30 | 韩德福、袁学忠、朱立耕 | 系统架构及数据库设计说明
| 数据库设计 | 确认数据库设计； | 2019-08-23 | 2019-08-28 | 朱立耕
| 系统UI界面设计 | 确认系统UI设计界面。 | 2019-08-19 | 2019-08-25 | 袁学忠 | 高保真原型及UI设计
| 动态块及参数化驱动样例 | 确认参数化样例 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 韩德福、袁学忠
开发测试 (11/30) | 外窗(动态)模块库原型分类和制作（开发及单元测试） |  | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 韩德福、江文韬
| 外窗模块设计算量 |  | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 韩德福、江文韬
| 定型厨卫(动态)模块库原型分类和制作 |  | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 袁学忠、叶明远
| 定型厨卫设计算量 |  | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 袁学忠、叶明远
| 外栏杆(动态)模块库建立和属性信息添加和依据路径动态和数据规则自动生成 |  | 2019-09-20 | 2019-09-28 | 韩德福、江文韬
| 外栏杆模块设计算量 |  | 2019-09-22 | 2019-09-28 | 袁学忠、叶明远
| 空调模块 |  | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 袁学忠、叶明远
| 前四个模块的阶段性汇测试 | 前四个模块阶段性系统功能验收； | 2019-09-29 | 2019-10-08 | 韩德福、袁学忠、江文韬、叶明远
| 线脚模块（动态）库 |  | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 韩德福、江文韬
| 线脚模块设计算量 |  | 2019-10-15 | 2019-10-19 | 韩德福、江文韬
| 填充材质模块 |  | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 韩德福、朱立根、江文韬
| 标准立面模块 |  | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 袁学忠、叶明远
| 防水构造模块 |  | 2019-10-15 | 2019-10-20 | 袁学忠、叶明远
| 后四个模块阶段性测试 | 后四个模块阶段性系统功能验收； | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 韩德福、袁学忠、江文韬、叶明远
| 标准化模块服务搭建 |  | 2019-09-02 | 2019-09-12 | 朱立耕、朱建业
| Web后台管理，标准化模块管理（标准模块增删改查及审批入库） |  | 2019-09-12 | 2019-09-24 | 朱立耕、朱建业
| 权限管理（内/外部人员账号权限管理） |  | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 朱立耕、朱建业
| 配置管理（菜单管理，数字字典管理） |  | 2019-10-08 | 2019-10-12 | 朱立耕、叶明远
| 日志管理（登陆日志、模块使用日志、浏览日志查询） |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 朱立耕、叶明远
| BPM审批流程系统对接接口 | 提供BPM接口及开发对接人员 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 朱立耕、朱建业
| IDM人员权限及单点登录系统对接接口 | 提供IDM接口及开发对接人员 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 朱立耕、朱建业
| 接口开发及联调 | 协助联调 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 朱立耕、朱建业 | 接口说明文档；
| 不同CAD版本支持 | 提供需要支持的CAD版本号 | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 韩德福、袁学忠、江文韬
| 安装包制作 |  | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 江文韬
| 安装部署相关开发及准备 | 提供部署部署硬件及软件环境 | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 韩德福、朱立耕、江文韬
| 集成测试计划制定和测试用例准备 |  | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 江文韬、叶明远 | 用户测试计划及测试用例；
| 集成测试 |  | 2019-11-09 | 2019-11-16 | 袁学忠、江文韬
| 用户测试； | 组织用户测试 审核测试报告 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 袁学忠、江文韬 | 测试评审报告；
| 压力测试 | 审核压力测试报告 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 朱立耕、叶明远 | 压力测试报告；
| 测试问题修复 |  | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 韩德福、袁学忠、朱立耕、江文韬
上线推广(12/30) | 系统试运行及上线计划制定 | 审核上线计划 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 韩德福、袁学忠 | 试点运行计划及上线推广计划
| 系统试运行 | 组织试点运行； | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 韩德福、袁学忠
| 系统上线部署、系统部署手册编写 | 组织上线推广； | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 朱立耕、韩德福 | 系统部署手册；
| 用户操作手册编写 | 操作手册审核 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 袁学忠、江文韬
| 系统应急预案及常用问题列表 | 预案审核 | 2019-12-08 | 2019-12-11 | 袁学忠、江文韬 | 系统应急预案；
| 系统使用培训 | 组织设计院参与系统培训。 | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 袁学忠、韩德福、江文韬 | 操作培训手册；
| 运维手册编写及运维培训 | 运维手册审核 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 韩德福、朱立耕 | 运维操作手册。
| 上线推广问题处理及优化 |  | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 袁学忠、韩德福、朱立耕、江文韬
项目验收(20/03/30) | 满意度调研 | 组织用户满意度调查； | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 袁学忠、韩德福 | 用户满意度调查；
| 项目验收资料准备； | 项目验收。 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 袁学忠、韩德福 | 系统运行期间质量检查说明；
| 项目源代码交付； 系统接口文档交付 |  | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 韩德福、朱立耕 | 整体项目源代码交付及源代码说明；
| 项目验收 |  | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 韩德福、袁学忠 | 项目验收报告。