## 项目整体实施计划
融创设计协同办公平台开发计划表
序号 | 工作内容项 | 起始日期 | 结束日期 | 工作量 | 关键参与用户 | 关键用户职责 | 图源参与人员 | 完成状态 | 成果输出 | 备注
一、 | 前期准备 | 2019-07-15 | 2019-07-31 |  | 胡磊帆、郝博兴 | 项目指导 | 韩德福、袁学忠 | 已完成
1.1 | 确定项目实施策略 | 2019-07-15 | 2019-07-20 |  | 常涵雅、赵阳 | 确定项目实施策略 | 韩德福、袁学忠 | 已完成
1.2 | 确定项目实施计划 | 2019-07-15 | 2019-07-20 |  | 常涵雅、赵阳 | 确定项目实施计划 | 韩德福、袁学忠 | 已完成
1.3 | 确定项目团队人员 | 2019-07-20 | 2019-07-22 |  | 常涵雅、赵阳 | 确定项目团队人员 | 韩德福、袁学忠 | 已完成
1.4 | 项目启动会 | 2019-07-23 | 2019-07-24 |  | 胡磊帆、郝博兴 常涵雅、赵阳 | 确定项目范围、时间计划、实施方式及实施人员 | 韩德福、袁学忠 | 已完成
二、 | 需求调研 | 2019-07-25 | 2019-08-15 |  | 李淑娟、胡磊帆 | 需求结果确认 | 韩德福、袁学忠 | 进行中
2.1 | 制定详细需求调研计划 | 2019-07-25 | 2019-07-27 |  | 常涵雅、赵阳 | 确认并组织需求调研 | 韩德福、袁学忠 | 进行中
2.2 | 需求调研 | 2019-07-29 | 2019-08-10 |  | 华北区域、北京区域、外部设计院、集团产品、集团成本 | 提出信息化需求，并组织战略合同设计院反馈意见 | 韩德福、袁学忠 | 进行中
2.3 | 需求分析 | 2019-07-30 | 2019-08-11 |  | 常涵雅、赵阳 | 参与需求分析 | 韩德福、袁学忠 | 进行中
2.4 | 原型设计 | 2019-08-02 | 2019-08-11 |  | 常涵雅、赵阳 | 原型确认 | 韩德福、袁学忠 | 进行中
2.5 | 需求确认 | 2019-08-13 | 2019-08-15 |  | 李淑娟、胡磊帆、常涵雅 | 需求确认 | 韩德福、袁学忠 | 未开始
2.6 | 需求文档编写 | 2019-08-15 | 2019-08-18 |  |  |  | 韩德福、袁学忠 | 未开始
三、 | 方案设计 | 2019-08-19 | 2019-08-31 |  | 融创信息PMO | 系统蓝图方案、架构设计及数据库设计确认 | 韩德福、袁学忠 | 未开始
3.1 | 系统UI界面设计 | 2019-08-16 | 2019-08-22 |  |  |  | 韩德福、袁学忠 | 未开始
3.2 | 系统UI界面评审 | 2019-08-22 | 2019-08-25 |  | 常涵雅、赵阳 | UI设计评审 | 韩德福、袁学忠 | 未开始
3.3 | 系统架构设计 | 2019-08-19 | 2019-08-25 |  |  |  | 韩德福、袁学忠 | 未开始
3.4 | 系统架构评审 | 2019-08-22 | 2019-08-25 |  | 赵阳、龚伯平 | 系统架构及数据库设计评审 | 韩德福、袁学忠 | 未开始
3.5 | 蓝图方案设计 | 2019-08-19 | 2019-08-25 |  | 常涵雅、赵阳 | 蓝图方案汇报 | 韩德福、袁学忠 | 未开始
3.6 | 蓝图方案评审 | 2019-08-26 | 2019-08-30 |  | 融创信息PMO | 蓝图方案确认 | 韩德福、袁学忠 | 未开始
四、 | 第一阶段系统开发及单元测试 | 2019-09-02 | 2019-10-30 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 阶段性跟领导汇报、外部设计院提供模块数据和模块验证 | 韩德福、袁学忠、朱建业、叶明远、江文韬 | 未开始
4.1 | 门窗模块（参数化） | 2019-09-02 | 2019-09-15 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 外部设计院提供模块数据和模块验证 | 韩德福、朱建业 | 未开始
4.2 | 外窗设计算量 | 2019-09-16 | 2019-09-28 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 外部设计院提供模块数据和模块验证 | 韩德福、朱建业 | 未开始
4.3 | 门窗表 | 2019-09-28 | 2019-09-30 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 外部设计院提供模块数据和模块验证 | 韩德福、朱建业 | 未开始
4.4 | 定型厨卫模块（参数化）及统计算量 | 2019-09-02 | 2019-09-18 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 外部设计院提供模块数据和模块验证 | 袁学忠、叶明远 | 未开始
4.5 | 栏杆模块（参数及跟随路径） | 2019-09-19 | 2019-10-07 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 外部设计院提供模块数据和模块验证 | 袁学忠、叶明远 | 未开始
4.6 | 栏杆设计算量 | 2019-10-08 | 2019-10-12 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 外部设计院提供模块数据和模块验证 | 袁学忠、叶明远 | 未开始
4.7 | 空调模块 | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 10x3 | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 外部设计院提供模块数据和模块验证 | 韩德福、朱建业 | 未开始
4.8 | 标准化模块系统框架搭建 | 2019-09-02 | 2019-09-15 |  |  |  | 江文韬、袁学忠 | 未开始
4.9 | web-标准化模块管理 | 2019-09-16 | 2019-09-30 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 外部设计院模块验证 | 江文韬、袁学忠 | 未开始
4.10 | web-系统权限管理 | 2019-09-30 | 2019-10-15 |  | 常涵雅、赵阳 | 权限管理确认 | 江文韬、袁学忠 | 未开始
4.11 | IDM人员权限及单点登录系统对接接口 | 2019-09-30 | 2019-10-15 |  | 常涵雅、赵阳 | 接口对接工作协调 | 江文韬、袁学忠 | 未开始
4.12 | BPM审批流程系统对接接口 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 4x2 | 常涵雅、赵阳 | 接口对接工作协调 | 江文韬、袁学忠 | 未开始
4.13 | 成本清单对接接口 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 6x2 | 常涵雅、赵阳 | 接口对接工作协调 | 江文韬、袁学忠 | 未开始
4.14 | web-配置管理 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 3x2 | 常涵雅、赵阳 | 配置模块确认 | 江文韬、袁学忠 | 未开始
4.15 | web-日志管理 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2x2 | 常涵雅、赵阳 | 日志模块确认 | 江文韬、袁学忠 | 未开始
4.16 | 插件安装包制作 | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 5x2 |  |  | 韩德福、朱建业 | 未开始
五、 | 第二阶段系统开发及单元测试 | 2019-11-01 | 2019-12-15 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 阶段性跟领导汇报、外部设计院提供模块数据和模块验证 | 韩德福、叶明远 | 未开始
5.1 | 防水构造模块 | 2019-11-01 | 2019-11-12 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 外部设计院提供模块数据和模块验证 | 韩德福、叶明远 | 未开始
5.4 | 填充材质 | 2019-11-12 | 2019-11-22 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 外部设计院提供模块数据和模块验证 | 韩德福、叶明远 | 未开始
5.3 | 标准立面(包含线脚） | 2019-11-25 | 2019-12-10 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 外部设计院提供模块数据和模块验证 | 韩德福、叶明远 | 未开始
5.5 | web-标准化模块管理 | 2019-11-25 | 2019-12-10 |  |  |  | 韩德福、叶明远 | 未开始
5.6 | 插件安装包升级 | 2019-12-11 | 2019-12-15 |  |  |  | 韩德福、叶明远 | 未开始
数据初始化
六、 | 系统测试 | 2019-10-21 | 2020-01-06 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 阶段性跟领导汇报、外部设计院 | 朱建业、袁学忠 | 未开始
6.1 | 一阶段-系统集成测试 | 2019-10-21 | 2019-10-30 |  | 常涵雅、赵阳 | 测试报告确认 | 朱建业、袁学忠 | 未开始
6.2 | 一阶段-系统接口调试 | 2019-11-01 | 2019-11-06 |  | 常涵雅、赵阳 | 测试报告确认 | 朱建业、袁学忠 | 未开始
6.3 | 一阶段-用户测试 | 2019-11-07 | 2019-11-14 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 组织用户测试 | 朱建业、袁学忠 | 未开始
6.4 | 二阶段-系统集成测试 | 2019-12-16 | 2019-12-26 |  |  | 测试报告确认 | 朱建业、袁学忠 | 未开始
6.5 | 二阶段-用户测试 | 2019-12-27 | 2020-01-06 |  | 常涵雅、赵阳、外部设计院 | 组织用户测试 | 朱建业、袁学忠 | 未开始
七、 | 系统试点、上线推广 | 2019-11-15 | 2020-03-20 |  | 常涵雅、赵阳 | 阶段性跟领导汇报 | 袁学忠、韩德福、江文韬、朱建业 | 未开始
7.1 | 一阶段试点上线 | 2019-11-15 | 2019-11-30 |  | 常涵雅、赵阳、试点区域人员 | 组织试点人员、区域参与试点 | 袁学忠、江文韬 | 未开始
7.2 | 二阶段试点上线 | 2020-01-07 | 2020-01-20 |  | 常涵雅、赵阳、试点区域人员 | 组织试点人员、区域参与试点 | 袁学忠、江文韬 | 未开始
7.3 | 全部上线推广 | 2020-02-10 | 2019-03-20 |  | 常涵雅、赵阳、八大区域及设计院 | 组织协调上线及培训推广 | 袁学忠、韩德福、江文韬、朱建业 | 未开始
八、 | 项目验收 | 2020-05-01 | 2019-05-30 |  | 常涵雅、赵阳 | 项目验收 | 袁学忠、韩德福 | 未开始

## 需求调研详细计划
序号 | 阶段 | 分类 | 工作内容项 | 需准备的资料 | 责任人/参与人员 | 开始日期 | 截止日期 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 规则梳理 | 门窗 | 门窗设计规则 | 1. 门窗设计规则文档（总结性描述门窗分类及各类设计规则） 2. 绘制门窗设计人员界面、顾问人员界面、门窗录入界面。（手绘） 3. 给出设计人员更新迭代门窗设计规则（后期设计人员新增门窗原型规则） | 汪燕 | 2019-07-26 | 2019-07-31
2 |  |  | 门窗算量规则 | 1. 门窗算量规则文档（现阶段至少一个算量原型） 2. 门窗算量界面样式（手绘） | 汪燕 | 2019-07-26 | 2019-07-31
3 |  | 栏杆 | 栏杆设计规则 | 1. 栏杆设计及路径生成规则文档（现阶段至少铁艺、玻璃各一个已拆解的栏杆原型），如有特殊原型请一并列出 2. 栏杆设计界面、栏杆录入界面，如有顾问界面一并提供（手绘） 3. 给出设计人员更新迭代栏杆设计规则（后期设计人员新增栏杆原型规则） | 汪燕 | 2019-07-26 | 2019-07-31
4 |  |  | 栏杆算量规则 | 1. 栏杆算量规则文档（现阶段至少一个原型算量），如有特殊原型请一并列出 2. 栏杆算量相关参数界面（手绘） | 汪燕 | 2019-07-26 | 2019-07-31
5 | 规则讨论 | 讨论会（一） | 设计规则讨论 | 收集并列出问题清单，会上集中讨论 | 韩德福、袁学忠、汪燕、赵阳、常涵雅 | 2019-08-01 | 2019-08-02
6 |  | 原型设计 | 门窗设计及算量模型 | 1. 一套可供验证的门窗算量数据 2. 门窗算量报表格式 | 汪燕 | 2019-08-05 | 2019-08-09
7 |  |  | 栏杆设计原型及算量示例 | 1. 全部栏杆设计原型及算量原型 2. 提供算量报表格式 | 汪燕 | 2019-08-05 | 2019-08-09
8 |  |  | 门窗、栏杆需求文档完善及需求分析 | 图源分析完善系统设计原型 | 韩德福、袁学忠、汪燕 | 2019-08-05 | 2019-08-08
9 |  | 讨论会（二） | 门窗、栏杆需求二次讨论完善 | 系统原型及问题列表 | 韩德福、袁学忠、汪燕、赵阳、常涵雅、成本人员 | 2019-08-08 | 2019-08-09
10 |  | 讨论会（三） | 原型沟通 | 系统原型 | 韩德福、袁学忠、汪燕、赵阳、常涵雅、华北区域人员、北京区域人员 | 2019-08-12 | 2019-08-13
11 |  | 需求确认 | 原型评审 | 系统原型设计 | 韩德福、袁学忠、汪燕、赵阳、常涵雅 | 2019-08-14 | 2019-08-15
12 |  |  | 需求确认 | 需求分析文档 | 韩德福、袁学忠、汪燕、赵阳、常涵雅 | 2019-08-14 | 2019-08-15
13 | 数据梳理 | 门窗数据 | 型材及型材系列数据 | 1. 建立所有型材的属性数据 2. 38种型材系列数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
14 |  |  | 玻璃 | 1. 玻璃规格属性库数据 2. 玻璃计价原则 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
15 |  |  | 五金 | 1. 所有五金规格属性数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
16 |  |  | 中梃 | 1. 中梃校验及选型规则技术文档 2. 中梃相关数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
17 |  |  | 附框 | 1. 附框资料文档 2. 附框属性数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
18 |  |  | 地区及城市 | 2. 地区及城市的分类 3. 城市相关数据（城市相关影响因素；型材系列、风压、节能系数等） | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
19 |  |  | 节能 | 1. 节能技术文档（包括方案资料） 2. 节能配置方案（各区域城市） | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
20 |  |  | 其他 | 辅材及其他材料数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
21 |  | 栏杆数据 | 栏杆数据 | 栏杆相关数据 | 汪燕 | 2019-08-15 | 2019-08-30
22 | 规则梳理 | 厨房 | 厨房设计需求 | 1. 厨卫设计规则文档（总结性描述厨卫分类及各类设计规则） 2. 厨房设计人员使用界面、卫生间设计人员使用界面、厨房数据录入界面、卫生间数据录入界面，如有顾问/二次深化设计厂家界面请提供（手绘） 3. 设计人员更新迭代厨卫设计规则（后期设计人员新增厨卫原型规则） | 李默 | 2019-07-26 | 2019-07-30
23 |  | 空调 | 空调设计需求 | 1. 空调设计规则文档（现阶段至少提供原型2套） 2. 空调设计人员界面、空调数据录入界面（手绘） 3. 设计人员更新迭代空调设计规则（后期设计人员新增空调原型规则） | 李默 | 2019-07-26 | 2019-07-30
24 |  | 防水 | 防水设计需求 | 1. 防水设计规则文档（现阶段至少提供原型2套） 2. 防水设计人员界面、防水数据录入界面（手绘） 3. 设计人员更新迭代防水设计规则（后期设计人员新增防水原型规则） | 李默 | 2019-07-26 | 2019-07-30
25 | 规则讨论 | 算量统计 | 厨房算量统计 | 厨房算量统计方式和报表格式 | 李默 | 2019-08-01 | 2019-08-02
26 |  | 讨论会（一） | 设计规则讨论 | 收集并列出问题清单，会上集中讨论 | 韩德福、袁学忠、李默、赵阳、常涵雅 | 2019-07-30 | 2019-07-31
27 |  | 原型设计 | 厨房、空调、防水需求分析及原型完善 | 图源分析完善系统设计原型 | 李默、韩德福、袁学忠 | 2019-08-01 | 2019-08-05
28 |  | 讨论会（二） | 厨房、空调、防水需求二次讨论 | 系统原型及问题列表 | 李默、赵阳、常涵雅、韩德福、袁学忠 | 2019-08-06 | 2019-08-06
29 | 规则梳理 | 立面线脚 | 立面线脚设计需求 | 1. 立面线脚设计规则文档（现阶段至少提供原型2套） 2. 立面线脚设计人员界面、立面线脚数据录入界面（手绘） 3. 设计人员更新迭代立面线脚设计规则（后期设计人员新增立面线脚原型规则） | 李默 | 2019-08-02 | 2019-08-06
30 |  | 填充材质 | 填充材质设计需求 | 1. 填充材质设计规则文档（现阶段至少提供原型2套） 2. 填充材质设计人员界面、填充材质数据录入界面（手绘） 3. 设计人员更新迭代填充材质设计规则（后期设计人员新增填充材质原型规则） | 李默 | 2019-08-02 | 2019-08-06
31 | 规则讨论 | 讨论会（一） | 立面线脚、填充设计需求讨论会 | 收集并列出问题清单，会上集中讨论 | 韩德福、袁学忠、李默、赵阳、常涵雅、 | 2019-08-07 | 2019-08-07
32 |  | 原型设计 | 立面线脚、填充需求分析及原型完善 | 分析完善系统设计原型 | 韩德福、袁学忠、李默 | 2019-08-08 | 2019-08-09
33 |  |  | 填充材质算量统计 | 填充算量统计方式和报表格式 | 李默 | 2019-08-08 | 2019-08-09
34 |  | 讨论会（二） | 立面线脚、填充需求二次讨论 | 系统原型及问题列表 | 韩德福、袁学忠、李默、赵阳、常涵雅 | 2019-08-12 | 2019-08-12
35 |  | 需求确定 | 原型评审 | 系统原型设计 | 韩德福、袁学忠、李默、赵阳、常涵雅 | 2019-08-14 | 2019-08-15
36 |  | 需求确定 | 需求确定 | 需求分析文档 | 韩德福、袁学忠、李默、赵阳、常涵雅 | 2019-08-14 | 2019-08-15
| 需求汇报 | 需求汇报 | 需求汇报 | 需求说明文档 系统原型设计 | 韩德福、袁学忠、赵阳、常涵雅 | 2019-08-22 | 2019-08-22
37 | 数据梳理 | 数据提供 | 厨卫数据提供 | 厨卫模块所有数据 | 李默 | 2019-08-16 | 2019-08-30
38 |  |  | 空调数据提供 | 空调模块所有数据 | 李默 | 2019-08-16 | 2019-08-30
39 |  |  | 空调集采数据 | 空调集采数据和市场数据 | 常涵雅 | 2019-08-16 | 2019-08-30
40 |  |  | 防水数据提供 | 防水模块所有数据 | 李默 | 2019-08-16 | 2019-08-30
41 |  |  | 立面线脚数据提供 | 立面线脚模块所有数据 | 李默 | 2019-09-01 | 2019-09-30
42 |  |  | 填充材质数据提供 | 填充材质模块所有数据 | 李默 | 2019-09-01 | 2019-09-30

## 资源投入情况
公司名称 | 人员名称 | 角色名称 | 职责内容 | 工作年限 | 备注
上海图源 | 韩德福 | 项目经理 | 负责整体项目、需求调研、项目计划制定、项目管理和CAD部分核心开发工作。 | 11年
| 袁学忠 | 开发工程师 | 架构师和核心开发人员，负责软件架构和CAD算法、Web端后台开发、组织项目培训。 | 10年
| 朱立耕 | 开发工程师 | 负责AutoCAD参数化动态块原型设计、成本计算公式的程序化工作、AutoCAD多版本编译工作。 | 9年 | 机动
| 王国文 | 开发工程师 | 负责非动态图块部分的统一入库处理、数据库各字段的设计指导和部分开发工作。 | 10年 | 机动
| 江文韬 | 开发工程师 | 负责软件界面开发、WEB开发、压力测试软件开发、项目部署和问题修复。 | 2年
| 叶明远 | 测试工程师 | 负责AutoCAD端软件的测试和部分bug修复工作。 | 1年
| 朱建业 | 测试工程师 | 负责WEB服务器端的测试和部分bug修复工作。 | 1年
| 贺佳 | 产品顾问 | 负责项目专业技术指导和沟通、软件界面友好性指导工作，参与部分AutoCAD端软件测试工作。 | 11年
弗思特设计院 | 汪燕 | 项目顾问 | 负责外窗、栏杆两个标准化模块动态生成及成本算量规则梳理 | 11年
弘石设计院 | 李默 | 项目顾问 | 负责定型厨卫、线脚、空调、防水构造、填充材质、标准立面等6个模块标准化块规则梳理及部分模块成本算量。 | 8年