## 事务表
序号 | 会议时间 | 资料内容 | 责任人 | 提出日期 | 截止日期 | 优先级 | 状态 | 备注
2 | 2019-07-25 | 厨卫：李默负责梳理定型厨卫计算成本算量所需的属性界面。 | 李默 | 2019-07-25 | 2019-07-30 | 中 | 已完成
3 | 2019-07-25 | 空调：梳理集采库中空调图纸等，提供空调的编号规则。 | 李默 | 2019-07-25 | 2019-07-30 | 中 | 已完成
4 | 2019-07-25 | 空调：梳理空调模块库建立的相关属性数据。 | 李默 | 2019-07-25 | 2019-07-30 | 中 | 已完成
5 | 2019-07-25 | 空调：设计空调配置参数的手绘界面，到融创公司与图源进行系统讨论。 | 李默 | 2019-07-25 | 2019-07-30 | 中 | 已完成
12 | 2019-07-30 | 空调：8月1日之前李默发给图源一套空调节点模块做研究。 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 中 | 已完成
13 | 2019-07-30 | 赵阳负责和集采确认水盆、灶台的尺寸类型。 | 赵阳 | 2019-07-30 | 2019-08-05 | 中 | 已完成
17 | 2019-08-06 | 空调：8月9日前李默提供面积和空调匹数的对照表。 | 李默 | 2019-08-06 | 2019-08-09 | 中 | 已完成
19 | 2019-08-06 | 外窗：8月9日前李默提供门窗表和门窗详图示例。 | 李默 | 2019-08-06 | 2019-08-09 | 中 | 已完成
22 | 2019-08-07 | 外窗：8月9日前赵阳负责与常涵雅确认项目上是否需要内开门。 | 赵阳 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 中 | 已完成
26 | 2019-08-23 | 门窗：提供成本门窗SAP材料表和名称给汪燕 | 赵阳 | 2019-08-23 |  | 中 | 已完成
27 | 2019-08-23 | 空调：空调标准化文件 | 李默 | 2019-08-23 |  | 中 | 已完成
31 | 2019-08-28 | 空调：校验空调对于背部走冷凝管的情况空间是否足够； 冷凝管在空调后侧的情况的处理（李默负责核实） | 李默 | 2019-08-28 |  | 中 | 已完成
1 | 2019-07-25 | 厨卫：李默在原型界面基础上确认目前搜索界面是否有遗漏，是否符合设计师的操作习惯，形成文档反馈给图源做进一步修改。 | 李默 | 2019-07-25 | 2019-07-30 | 中 | 已完成
15 | 2019-08-02 | 结合一个原型弗思特提供一套完整的计算公式给图源进行验证 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-09 | 中 | 待完成 | 提供一版但不是最终版本
6 | 2019-07-25 | 防水：准备防水构造相关的基础材料和说明文档，构造编号原则。 | 李默 | 2019-07-25 | 2019-08-20 | 中 | 待完成
7 | 2019-07-25 | 标准立面：提供目前比较成熟的系列标准化的图纸。 | 常涵雅 | 2019-07-25 | 2019-08-20 | 中 | 待完成
8 | 2019-07-25 | 标准立面：负责进行图纸拆解和梳理，提供详细的搜索规则和属性定义。 | 李默 | 2019-07-25 | 2019-08-20 | 中 | 待完成
9 | 2019-07-25 | 填充：梳理填充的材质和分类方法，形成材质分类文档。 | 李默 | 2019-07-25 | 2019-08-20 | 中 | 待完成
10 | 2019-07-30 | 防水：防水构造数据梳理，李默梳理出防水构造模块问题清单（8月5日），由涵雅负责收集各区域反馈。 | 李默/常涵雅 | 2019-07-30 | 2019-08-05 | 中 | 待完成
11 | 2019-07-30 | 防水：李默拆分一防水构造示例给图源，并手动绘制防水构造用户界面(8月5日)。 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-08-05 | 中 | 待完成
14 | 2019-08-02 | 汪燕负责核对集团和华北区域窗型，补充遗漏的部分 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-07 | 高 | 待完成
16 | 2019-08-02 | 8月9日前汪燕提供一套门的拆解逻辑，8月31日前完成剩余的外窗和门拆解逻辑。 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-31 | 高 | 待完成
18 | 2019-08-06 | 外窗：8月20日前汪燕整理出外窗平面原型，转角窗的侧视图和展开图，给出编号规则。 | 汪燕 | 2019-08-06 | 2019-08-20 | 高 | 待完成
20 | 2019-08-07 | 外窗：8月9日前成本同事负责导出窗型、型材、材料和米重表给汪燕，8月13日前汪燕负责梳理44个门窗原型和SAP的对应关系。 | 汪燕 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 中 | 待完成
21 | 2019-08-07 | 外窗：8月9日前汪燕提交目前的算量表格给成本部门核对差别，成本部分提供集团统一的算量表格。 | 汪燕/成本 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 中 | 待完成
23 | 2019-08-23 | 门窗：提供两侧有转角窗的原型 | 汪燕 | 2019-08-23 |  | 高 | 待完成
24 | 2019-08-23 | 门窗：一个原型的算量公式和算量表，给出系统自带和手输入部分。同时给出计算公式 | 汪燕 | 2019-08-23 |  | 高 | 待完成
25 | 2019-08-23 | 门窗：门窗及门窗原型编号规则（同21/24） | 汪燕 | 2019-08-23 |  | 高 | 待完成
28 | 2019-08-23 | 栏杆：广深区域特殊栏杆样式，与广深区域确认 | 赵阳 | 2019-08-23 |  | 中 | 待完成
29 | 2019-08-28 | 门连窗和带亮子的门需要建立原型（汪燕补充对应的原型） | 汪燕 | 2019-08-28 |  | 高 | 待完成
30 | 2019-08-28 | 内开内倒窗形式，推拉窗是要建立原型（汪燕补充对应的原型） | 汪燕 | 2019-08-28 |  | 中 | 待完成
32 | 2019-08-28 | 核实结构计算（中挺）需要哪些基础信息 | 汪燕 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 中 | 待完成
33 | 2019-08-28 | 核实成本算量的四个步骤，建筑设计院能否填写型材、型材、玻璃选项 | 常涵雅 | 2019-08-28 |  | 中 | 待完成

## 问题表
序号 | 问题模块 | 问题内容 | 问题回复 | 回复人 | 提出日期 | 回复日期
1 | 门窗 | 有些原型有两个分支的，不同的尺寸不同的逻辑，能否做成两个原型，以便原型自我驱动，不需要程序判断。 | 可以 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
2 | 门窗 | 窗的H2是否是固定的 | 取决于窗型，有不同的选项，如卧室凸窗950，也可用户手输入值 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
3 | 门窗 | 型材分为38个系列，是否是每个系列的每一种型材都唯一？即一个系列是否都只有一种框料、压线、开启扇型材？ | 基本确定一个，需和成本确认下，五金不影响 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
4 | 门窗 | 每个系列是否决定型材材质，还是每个系列都可选择材质？铝型材、塑钢 | 目前只有铝型材，不管塑钢。五金会取决于开启扇的大小，现阶段不考虑 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
5 | 门窗 | 4. 经过梳理目前外窗所有的尺寸包含 W：宽度W1：开启扇宽度W2：固定扇宽度W3：转角固定扇宽度H:高度H1:开启扇高度H2:下固定高度a： 塞缝尺寸是否还有别的尺寸类型？这些尺寸的对应专有名词？ | 可以对应专有名词，别的可能有但是不会重复。 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
6 | 门窗 | 5. 功能区分类目前经过梳理主要有卧室，厨房和卫生间，譬如有些窗型有如下说明： 问题：是否可以根据上述描述认定，该窗型只用在卧室和厨房功能区？ 问题：如果可以用在别的功能区，那么如何取值？是否每个窗户都要定义适用范围 | 功能区可不设置，通过尺寸筛选，对于上图的H2,提供一个默认值。 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
7 | 门窗 | 6. 每种原型是否都有如下几种选项：是否凸窗，是否含有附框。 问题：除了以上选项，是否还有其他的选项？ 问题：凸窗是靠外墙安装，如果非凸窗安装位置是否只有墙居中位置一种？ | 凸窗不影响算量，安装位置是否影响算量（赵阳找华北确认） | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
8 | 门窗 | 7. 图纸中出现了内开内倒窗，如右图 问题：内倒窗是否需要单独分类，是否只有某几个原型有？ | 内倒会影响五金价格，本项目不考虑几个，只考虑算量。 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
9 | 门窗 | 8. 外窗涉及一个镜像功能 问题：对于镜像外窗，W1，W2参数是否需要调换？ | 只有左右镜像 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
10 | 门窗 | 外窗算量长度按最长长度还是中间尺寸？（待融创确定） | 不考虑损耗，按净用量 | 融创成本 | 2019-08-02 | 2019-08-02
11 | 门窗 | 玻璃耗量是否根据下料尺寸计算？（待融创确定） | 不考虑损耗，按净用量 | 融创成本 | 2019-08-02 | 2019-08-02
12 | 厨卫 | 橱柜类型所有类型有哪些，CAD图中是否全面 | 是全的 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-07-30
13 | 厨卫 | 浅U三种原型的区别 | 可归为两类，一类是冰箱侧有转角，另一类是冰箱侧无转角。 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-07-30
14 | 厨卫 | 风道受楼层影响，有几个类型，规则是什么？ | 见dwg文件中后面的类型，属于国标要求，不同的楼层自动生成。 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-07-30
15 | 厨卫 | 灶台侧门垛长度是否最小不能小于700？ | 通常是的，按原型设计，此处不用考虑 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-07-30
16 | 厨卫 | 每个类型有多个尺寸条件可采用建立多个原型的方式实现，避免程序进行判断。设计师在添加原型时选择厨卫内产品的安装关系，如设置台盆安装位置时，可选择进深范围，然后选择台盆安装原则，原则有如下选项：居中、靠右、靠左，同时可设置偏移值，偏移值正为右侧、负数为右侧。 | 根据设计原则后面设计人员需要添加自己建原型。 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-07-30
17 | 厨卫 | 洗切操作深度450mm，冰箱取物操作深度≥750mm的含义是什么？ | 洗切深度是人站立的位置的深度，冰箱深度是外的空间大小，要确保冰箱门能正常开启。 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-07-30
18 | 厨卫 | 转角柜900x900是指哪个尺寸？ | 转角900x900是指冰箱侧只有大于900时才设置转角。 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-07-30
19 | 厨卫 | 对开门冰箱宽度、台盆宽度、灶台宽度等多种类型的尺寸是否固定，若不固定，是否也要支持添加？ | 同时可输入尺寸（赵阳咨询下集采情况） | 李默 | 2019-07-30 | 2019-07-30
20 | 厨卫 | 台面宽度及橱柜深度是否是固定的600？ | 固定的600 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-07-30
21 | 厨卫 | 灶台两侧安全边距>=200，若满足条件下，灶台布置是否尽量居中，或者靠排气孔？原则是什么？ | 按原型设计规则即可 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-07-30
22 | 厨卫 | 单排布置设备的厨房净宽不应小于1.5m，双排布置设备的厨房其两排设备之间的净距不应小于0.9m。 净宽是指除台面之外的尺寸？ | 是的 | 李默 | 2019-07-30 | 2019-07-30
23 | 厨卫 | 5.14号给出的尺寸控制原则是否都需要检测满足？ | 是的，规则只用于检测，不用于生成。 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
24 | 栏杆 | 标准栏杆1260和1380是按什么规则选，是否只有这两个标准长度？ | 针对此型号只有这两个标准化 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
25 | 栏杆 | 标准栏杆1380在计算长度为何是按1500计算？ | Excel错误，请见5.11的excel | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
26 | 栏杆 | 铁艺栏杆以后若新增原型是否也一定是以上公式计算方式 | 每种原型有每种原型的公式 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
27 | 栏杆 | 120的间距是否固定 | 针对此型号是固定的，不同的原型不同 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
28 | 栏杆 | 的栏杆数量是什么？ | 不用考虑 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
29 | 栏杆 | 提供的图纸里栏杆的图非常细节，细节到膨胀螺钉的安装都有，本项目中图纸生成插入要到什么程度？ | 不用，那是深化设计用的 | 汪燕 | 2019-08-02 | 2019-08-02
30 | 门窗 | 门连窗和带亮子的门是否需要建立原型 | 要的，补充原型 | 汪燕 | 2019-08-23
31 | 门窗 | 内开内倒窗形式；推拉窗是否要建立原型 | 要的，补充原型 | 汪燕 | 2019-08-23
32 | 空调 | 校验空调对于背部走冷凝管的情况空间是否足够； 冷凝管在空调后侧的情况的处理 | 李默看一下原型，还没给回复。 | 李默 | 2019-08-23
33 | 厨卫 | 厨卫：U型厨房门窗对开情况，厨房烟道可能在左下侧的情况 | 在位编辑或炸开调整 | 李默 | 2019-08-23
34 | 外窗 | 上传的图纸两个方法，一个是一个图纸三个图层，一个是三个图纸。需要和涵雅确认。 推荐分三个上传。如果分三个上传就要三个选择图纸。 |  |  | 2019-08-30
35 | 外窗 | 附框是一个相对通用设置，但是有时候一层二层有附框，石材，上面外窗没有附框，这个怎么办？找涵雅确认。 |  |  | 2019-08-30
36 | 外窗 | 中挺： 如果给建筑院用简单：如果建筑院怎么做？ 给二次深化设计 比较复杂 通过界面输入进来--如果这样怎么做？ 汪燕提供，涵雅确认。 |  |  | 2019-08-30
37 | 外窗 | 右侧出来的原型 单击左侧可修改，双击可直接插入，-- 两个方法：第一个给一个提示 选择是否 第二个：右上角给出提示文字，---和涵雅确认。 |  |  | 2019-08-30
38 | 厨卫 | 厨卫如果大于3500 怎么办？问一下李默，或者直接弹出信息告诉用户没有符合条件的不能干等着。如果搜索不到合适的原型，应该给与提示，不能直接空白。 |  |  | 2019-08-30
39 | 栏杆 | 栏杆直接拉伸会有一点走形 和涵雅问一下 |  |  | 2019-08-30
40 | 后台 | 多个文件下载，如何单个选择？